## CPM
| Actividad | No. de Personas | Precedencia | Costo Normal | Costo Límite | Tiempo Optimista | Tiempo Probable | Tiempo Límite | TC | CI | Pendiente de Costo
[6 empty] | (Días) | (Días) | (Días)
A | Benchmarking | 4 |  | 2133.36 | 3200.04 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1066.68 | 533.34
B | Cronograma | 1 |  | 533.34 | 800.01 | 1 | 2 | 3 | 2 | 266.67 | 133.335
C | Requerimientos | 4 |  | 3200.04 | 4266.72 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1066.68 | 533.34
D | Análisis | 8 | A,B,C | 40533.84 | 46933.92 | 17 | 19 | 22 | 5 | 6400.08 | 1280.016
| Diagrmas de Flujo | 1
| UML | 3
| Informe de Viabilidad | 4
E | Diseño del Sistema | 5 | A,C,D | 6666.75 | 8000.1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1333.35 | 666.675
| Estandarización | 1
| Prototipo | 4
F | Desarrollo | 4 | E | 5333.4 | 6400.08 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1066.68 | 533.34
| Componentes | 4
G | Pruebas | 4 | F | 5333.4 | 6400.08 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1066.68 | 533.34
| Correcciones | 4
H | Implementación | 8 | F,G | 21333.6 | 25600.32 | 8 | 10 | 12 | 4 | 4266.72 | 1066.68
| Capacitación | 4
| Mantenimiento | 4
| Tiempo Normal | 2 | 2 | 3 | 19 | 5 | 5 | 5 | 10
| Ruta | A | B | C | D | E | F | G | H | Tiempo
| 1 | X |  |  | X | X | X | X | X | 46
| 2 |  | X |  | X | X | X | X | X | 46
| 3 |  |  | X | X | X | X | X | X | 47
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A(2)
B(2)
C(3)
D(19)
E(5)
F(5)
G(5)
H(10)
H(10)
D(19)
D(19)