## Hoja1
Cálculo retraso proyecto Hospital
|  | Fecha Inicio | Fecha Finalización Planificada | Fecha finalización Real | Días Planificados | Días Reales | Días de retraso | Costo por Día | Costo Planificado | Costo Real
Fase 1 | Seguridad | 2015-02-27 | 2015-03-19 | 2015-04-08 | 22 | 41 | -19 | 266.67 | 5866.74 | 10933.47
| Navegador | 2015-02-27 | 2015-03-17 | 2015-03-07 | 20 | 10 | 10 | 266.67 | 5333.4 | 2666.7
| Reporteador | ********** | *********************** | ******************** | *************** | Sin terminar | Sin terminar | 266.67 | ******* | Sin terminar
| Bitacora | 2015-03-17 | 2015-04-06 | 2015-04-20 | 19 | 33 | -14 | 266.67 | 5066.73 | 8800.11
| Idioma | 2015-04-24 | 2015-05-01 | Sin terminar | 7 | Sin terminar | Sin terminar | 266.67 | 1866.69 | Sin terminar
|  | Fecha Inicio | Fecha Finalización Planificada | Fecha Finalización Real | Días Planificados | Días Reales | Días de retraso | Costo por Día | Costo Planificado | Costo Real
Fase 2 | Manuales DLL Bitacora | 2015-04-14 | 2015-04-23 | 2015-04-19 | 9 | 5 | 4 | 266.67 | 2400.03 | 1333.35
| Manuales DLL Seguridad | 2015-04-20 | 2015-05-01 | Sin terminar | 11 | Sin terminar | Sin terminar | 266.67 | 2933.37 | Sin terminar
| Diccionario de Datos | 2015-04-20 | 2015-05-01 | Sin terminar | 11 | Sin terminar | Sin terminar | 266.67 | 2933.37 | Sin terminar
| Diccionario de Controles | 2015-04-20 | 2015-05-01 | Sin terminar | 11 | Sin terminar | Sin terminar | 266.67 | 2933.37 | Sin terminar
| Caso de Uso | 2015-04-15 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 5 | 5 | 0 | 266.67 | 1333.35 | 1333.35
| DLL Paciente | 2015-04-15 | 2015-05-05 | Sin terminar | 20 | Sin terminar | Sin terminar | 266.67 | 5333.4 | Sin terminar
Resumen
|  |  | Total Días Planificados | Total Días Reales | Total Días Retraso | Total Costo Planificado |  | Total Costo Real |  | Diferencia
|  | Fase 1 | 68 | 84 | -33 | 18133.56 |  | 22400.28 |  | -4266.72
|  | Fase 2 | 67 | 10 | 0 | 17866.89 |  | 2666.7 |  | 15200.19